Processo de Negócio

Termo de Abertura

Identificação do Projeto do Cliente - SISCAP

Sistema Coletor e Analisador de Publicações

TCE-PI

Termo de Abertura

Versão 1.0

Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/07/2018 | 1.0 | Criação do Artefato | Maria do Carmo Costa |

Sumário

	Termo de Abertura	3

	Justificativa do Projeto	3

	Objetivos Mensuráveis	3

	Requisitos de Alto Nível	3

	Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível	4

	Necessidades do Projeto	4

	Resumo do Cronograma Macro	5

	Resumo do Orçamento	5

	Premissas	6

	Restrições	6

	Definição do Gerente do Projeto	6

## Termo de Abertura

### Justificativa do Projeto

Dificuldade na obtenção dos dados de licitações e nomeações dos jurisdicionados, e dificuldade na análise das publicações oficiais.

### Objetivos Mensuráveis

Buscar, tratar e classificar as publicações dos jurisdicionados a fim de analisar e identificar indícios de fraudes em licitações e nomeações.

### Requisitos de Alto Nível

- Coletar os Diários Oficiais;

- Converter os Diários Oficiais, de imagens para informações textuais;

- Extrair as publicações contidas nos diários oficiais;

- Classificar as publicações extraídas dos diários oficiais;

- Extrair informações relevantes para cada publicação de acordo com sua   classificação;

- Disponibilização de análises a serem definidas pelo cliente;

- Disponibilização de informações das publicações para auditores;

- Preferencialmente utilizar banco de dados MS-SQL Server;

- Preferencialmente utilizar tecnologias Java.

### Descrição do Projeto/Produto de Alto Nível

Um software para buscar, tratar e classificar as publicações oficiais dos jurisdicionados do TCE-PI, armazenar os dados relevantes para cada tipo de publicação e, também, disponibilizar uma interface para consulta e realização de análises.

### Necessidades do Projeto

- Recursos Físicos:

- Banco de Dados MS-SQL Server;

- Plataforma de desenvolvimento Java;

- Servidor de Aplicação e Banco de Dados remotos.

- Recursos Humanos:

- Um PO

- Um Gerente de Projeto;

- Quatro Engenheiros de Software;

- Dois Engenheiros de Requisitos;

- Dois Engenheiros de Qualidade;

- Um Scrum Master.

### Resumo do Cronograma Macro

Julho e agosto/2018: 1ª Entrega - Coletor de Arquivos

Setembro e outubro/2018: 2ª Entrega - Conversor OCR de Arquivos

Novembro e dezembro/2018: 3ª Entrega - Extrator (Delimitador)

Novembro e dezembro/2018: 4ª Entrega - Classificador de tipos de publicação

Janeiro e fevereiro/2019: 5ª Entrega - Extrator detalhado de conteúdo

Março e abril/2019: 6ª Entrega - Analisador

### Resumo do Orçamento

- Horas da Equipe = 2.450h à R$ 50,00 a hora -> R$ 214.375,00

- Horas de Coworking Mensais = 2.450h à R$ 10,00 a hora -> R$ 24.500,00

- Risco 10% = R$ 23.887,50

- Margem Lucro 50% = R$ 131.381,25

- Total = R$ 394.143,75

### Premissas

- Os diários oficiais estarão disponíveis e acessíveis pela web;

- Os dados que devem ser extraídos das publicações serão definidos pelo cliente;

- O cliente/PO participará das reuniões quando solicitado;

- O cliente irá disponibilizar a infraestrutura.

### Restrições

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em Machine Learning;

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em OCR;

- Os integrantes da equipe não possuem experiência em B.I.;

- A disponibilidade de tempo da equipe é restrita;

### Definição do Gerente do Projeto

O Gerente de software será escolhido levando em consideração a afinidade e experiência dos integrantes da fábrica, que resultará em uma pessoa com perfil mais apropriado para realizar atividades gerenciais.