## Product Backlog
IBL | Tema | Descrição do Item Backlog | Valor de negócio (VN) | Estimativa (Story Points) | (VN/SP) | Sprint
1 | Coletar os Diários Oficiais | Como usuário, gostaria de configurar, para cada fonte, datas em que não há diários a serem coletados para evitar alertas desnecessários | 200 | 2 | 100 | 2
2 |  | Como usuário quero saber quais os diários não foram coletados para identificar a causa da falta de coleta | 500 | 3 | 166 | 2
3 |  | Como usuário, gostaria que o sistema enviasse alertas informando os dias em que os diários oficiais não forem coletados para que seja possível identificar as causas | 500 | 3 | 166 | 2
4 |  | Como usuário, quero poder cadastrar as fontes onde são disponibilizados diários oficiais para indicar quais serão coletados | 300 | 2 | 150 | 2
5 |  | Como usuário quero poder fazer o upload manual de um diário oficial para fontes cujas coletas automáticas ainda não estejam contempladas no sistema | 500 | 5 | 100 | 2
6 |  | Como usuário, desejo que o sistema colete automaticamente os diários oficiais nas fontes cadastradas para que sejam armazenados | 1300 | 21 | 62 | 2
7 |  | Como usuário quero consultar a situação de coleta dos diários oficiais para corrigir falha na coleta | 300 | 3 | 100 | 2
8 |  | Como usuário, quero que a coleta de diários oficiais seja realizada diariamente e que notificações com o resultado sejam enviadas para monitoramento do histórico de processamento | 500 | 8 | 40 | 2
9 |  | Como usuário quero que, ao ser executado diariamente, o sistema tente buscar diários que estejam atrasados para manter o cadastro atualizado | 500 | 5 | 100 | 2
10 |  | Como administrador gostaria de poder manter os usuários que usam o sistema para controlar o acesso | 500 | 5 | 100 | 2
11 |  | Como usuário, gostaria de poder configurar o tempo em que haverá notificação sobre indisponibilidade de diários oficiais para evitar alertas em excesso. | 300 | 3 | 100 | 2
12 | Converter os diários oficiais de imagens para informações textuais | Como usuário, eu quero poder converter uma publicação do formato PDF em formato texto, para que eu possa realizar buscas textuais. | 2100 | 34 | 62 | X
13 |  | Como usuário, quero poder armazenar o percentual de acertos da conversão das publicações para monitorar a qualidade do processamento | 500 | 3 | 166 | X
14 |  | Como usuário, quero saber quando um determinado PDF não for convertido em texto e o motivo, para corrigir as falhas da conversão | 500 | 3 | 166 | X
15 |  | Como administrador, eu gostaria de ser notificado sobre a execução da conversão de um arquivo de publicação para monitorar o processamento da conversão. | 500 | 5 | 100 | X
16 | Extrair as publicações contidas nos diários oficiais | Como usuário, eu quero individualizar as publicações convertidas do Diário Oficial, para que eu possa classificá-las por tipo; | 2100 | 13 | 161 | X
17 | Classificar as publicações extraídas dos diários oficiais | Como usuário, eu quero que o conteúdo relevante seja extraído individualmente das publicações classificadas de acordo com o seu tipo, para que eu possa consultá-lo | 2100 | 21 | 161 | X
18 | Extrair informações relevantes para cada publicação de acordo com sua classificação | Como usuário, eu quero poder consultar o conteúdo extraído das publicações classificadas, para auxiliar nas auditorias. | 500 | 5 | 100 | X
19 | Disponibilização de análises a serem definidas pelo cliente | Como usuário auditor, eu gostaria que o sistema fizesse análise nas publicações para detectar indícios de possíveis fraudes. | 3400 | 55 | 62 | X
Valor Referência para Planning Poker – Min: 2 Máx: 55
Quantidade Participantes: 7

## Product Backlog (Novo)
IBL | Tema | Descrição do Item Backlog | Valor de negócio (VN) | Estimativa (Story Points) | (VN/SP) | Sprint
1 | Coletar os Diários Oficiais | Como usuário, gostaria de configurar, para cada fonte, datas em que não há diários a serem coletados para evitar alertas desnecessários | 200 | 2 | 100 | 2
2 |  | Como usuário quero saber quais os diários não foram coletados para identificar a causa da falta de coleta | 500 | 3 | 166 | 2
3 |  | Como usuário, gostaria que o sistema enviasse alertas informando os dias em que os diários oficiais não forem coletados para que seja possível identificar as causas | 500 | 3 | 166 | 2
5 |  | Como usuário quero poder fazer o upload manual de um diário oficial para fontes cujas coletas automáticas ainda não estejam contempladas no sistema | 500 | 5 | 100 | 2
6 |  | Como usuário, desejo que o sistema colete automaticamente os diários oficiais nas fontes cadastradas para que sejam armazenados | 1300 | 21 | 62 | 2
7 |  | Como usuário quero consultar a situação de coleta dos diários oficiais para corrigir falha na coleta | 300 | 3 | 100 | 2
8 |  | Como usuário, quero que a coleta de diários oficiais seja realizada diariamente e que notificações com o resultado sejam enviadas para monitoramento do histórico de processamento | 500 | 8 | 40 | 2
9 |  | Como usuário quero que, ao ser executado diariamente, o sistema tente buscar diários que estejam atrasados para manter o cadastro atualizado | 500 | 5 | 100 | 2
10 |  | Como administrador gostaria de poder manter os usuários que usam o sistema para controlar o acesso | 500 | 5 | 100 | 2
11 |  | Como usuário, gostaria de poder configurar o tempo em que haverá notificação sobre indisponibilidade de diários oficiais para evitar alertas em excesso. | 300 | 3 | 100 | 2
12 | Converter os diários oficiais de imagens para informações textuais | Como usuário, eu quero poder converter uma publicação do formato PDF em formato texto, para que eu possa realizar buscas textuais. | 2100 | 34 | 62 | X
13 |  | Como usuário, quero poder armazenar o percentual de acertos da conversão das publicações para monitorar a qualidade do processamento | 500 | 3 | 166 | X
14 |  | Como usuário, quero saber quando um determinado PDF não for convertido em texto e o motivo, para corrigir as falhas da conversão | 500 | 3 | 166 | X
15 |  | Como administrador, eu gostaria de ser notificado sobre a execução da conversão de um arquivo de publicação para monitorar o processamento da conversão. | 500 | 5 | 100 | X
8 | Cadastrar fontes de diários oficiais | Como usuário, eu quero cadastrar as fontes dos diários oficiais para ter armazenadas suas informações como, por exemplo, o endereço onde eles são disponibilzados;
9 |  | Como usuário, eu quero classificar as fontes de diários oficiais em tipos para que eu possa usar usá-los como critério de busca em minhas pesquisas;
8 | Indexar textos extraídos dos diários oficiais | Como usuário, eu quero que textos extraídos dos diários oficias sejam indexados para que seja possível a realização de buscas por informações;
9 |  | Como usuário, eu quero que a indexação dos textos ignore palavras definidas como irrelevantes para que elas não atrapalhem as pesquisas;
8 |  | Como usuário, eu quero que a indexação dos textos leve em consideração sinônimos dos termos encontrados para que as buscas por informações sejam otimizadas;
10 | Fazer buscas nos diários oficiais com uso de linguagem natural | Como usuário, eu quero poder realizar buscas por tipos de fontes, período de publicação e textos nos dados extraídos dos diários oficiais para ter acesso aos diários oficiais;
11 |  | Como usuário, eu quero que sinônimos sejam considerados nas buscas a fim de garantir maior precisão nas pesquisas;
Quantidade Participantes: 7